1.项目名称：1#纸机新增挤浆系统项目

2.项目说明

2.1项目概述

为适应国内市场需要，计划把浓度3-4%的纸浆（全木浆或木浆与竹浆各50%）利用六压双网挤浆机浓缩挤压到干度43%-48%左右的浆板，再通过破碎螺旋输送机破碎后由皮带输送机输送到全自动打包机打包成型，可装车外运销售。

2.2设备采购清单

| 序号 | 名 称 | 性能参数 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 六压双网挤浆机 | 250t/24h | 1台套 |
| 2 | 破碎螺旋输送机 | 250t/24h | 1台套 |
| 3 | 全自动湿浆打包机 | 250t/24h | 1台套 |
| 4 | 皮带输送机 | 250t/24h | 1台套 |

3.技术规格及要求

【注：由于字符过多无法挂网显示，有意向参与投标的单位可联系招标办获取完整招标文件，联系人：刘玲0598-5658595】

4.交货时间及地点

4.1交货时间：中标方接到中标通知后7天内签订合同，合同生效后60天内供货至招标方现场。供货期长短作为评标的重要依据之一。

4.2交货地点：福建省三明市沙县区青州镇福建省青山纸业股份有限公司指定区域内。

5.对投标人资格要求

5.1投标人应是具备独立法人资格，有资质和能力提供制造安装服务、信用良好的国内企业或国际企业。

5.2非生产单位投标必须出具生产单位的代理证书。

6.中标方职责

6.1中标方对方案的可行性、合理性完全负责，对所提供的产品和服务的质量、技术、性能完全负责。中标方应负责指导设备的安装、调试及人员培训，要求在规定的时间内(30天)达到设计能力，招标方人员通过培训能掌握设备的操作、维修及故障排除。

6.2中标方提供的设备应为制造厂原装、最新、全新的产品，保证其提供的货物经过其指导正确安装、调整后在整个系统投料运转30天内，达到产品经济技术指标，如达不到，可延期30天内达到，否则，中标方赔偿经济损失。

6.3中标方应保证对质量保证期内因提供的制造、安装、调试或材料缺陷所有因中标方责任引起的设备任何缺陷、故障、和损坏负责。

6.4中标方保证所提供的备件足够两年的正常使用。

6.5发货前10天中标方提供发货计划及详细进度表，发货计划及详细进度表内容一经确定不能再做变更，交货时间不可变更。

6.6集装箱在运送过程中及到厂后，非卸货方造成的箱尾箱损，费用由中标方承担。

6.7漏发补发的设备一律DDP青山纸业工厂，一切费用由中标方承担。

6.8二年内备件在随主机设备发货时，须单独包装，标识，提供备件明细单及备件型号规格。

6.9中标方需要招标方配合的需在投标文件中列明。

7.安全责任

投标方技术交流、现场技术服务期间、现场安装调试期间，应遵守招标方相关规章制度。到招标方现场人员应按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成安全事故的责任和因此发生的费用。

8.违约罚则

中标并签订合同后，由于中标人原因不能按投标文件工期承诺交付使用时，应赔偿由于误工给招标人带来的损失，其损失费按每拖延1日历天向招标人支付3000元，并累计计取。

9.付款方式

9.1安装验收合格后招标人财务部收到全额发票45天支付工程总合同价的90%（银行承兑汇票），质保金为总合同价的10%，在质保期（投标方承诺最长质保期）满后三十天内付清，质保金不计利息。但投标方可用自己的付款方式进行投标（根据偏离情况计分，详见第11.2条）。人民币报价和结算，中标人须开具税率为13%增值税专用发票。

9.2发票要求：

9.2.1中标人须为招标人开具合法、有效、完整、准确的增值税专用发票。中标人提供增值税发票税率为【13%】。

9.2.2中标人承诺，如招标人或任何第三方（包括但不限于招标人财务部、审计部、政府税务机关、独立审计机构）在任何时候发现中标人开具的发票不符合要求或存在开具无效票据（如伪造、变造、虚开、作废等），中标人应在税务机关发现或招标人通知之日起5日内重新为招标人开具合法合规符合要求的增值税发票，并承担招标人由此所产生的全部损失（包括但不限于税款、滞纳金、行政处罚等）。如中标人因开具不符合要求的发票而受到有权机关处罚，该等处罚不能作为中标人减轻或免除按照上述约定应向招标人承担责任的理由。

9.2.3出现以上情形后，若中标人拒不提供或延期提供票据，则招标人有权拒付或延期支付剩余款项，同时中标人还应向招标人支付所提供不合规发票票面总额【30%】的违约金，如给招标人造成其他损失的，中标人应予赔偿。本款中招标人拒收发票，或招标人暂停支付款项等行为，不视为招标人违约，中标人不得以此为由中止履行合同约定的义务。中标人自愿放弃请求调整违约金的权利。

9.2.4招标人有权在应付中标人的任何款项中扣除中标人应向招标人支付的违约金及损失赔偿金等，若招标人从应付中标人的款项中扣除了违约金、损失赔偿额等款项的，中标人仍应按扣除前的含税合同金额开具增值税发票。

9.2.5若中标人由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或计税方法、政策法规规范性文件发生变化的，并导致招标人可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，减少的进项税额或补缴的税款由中标人承担，招标人有权从应付中标人的款项中扣除。

10.报价规定

10.1投标总价中须列出各分项价格，选项单独报价。报价为含13%增值税价格。

10.2技术培训、现场安装指导、调试、开车、产品优化直至验收等费用要按人员、天数等报总价，本次报价为封顶价。

10.3本次招标采取一次性报价方式。

11.评标办法

11.1本项目采用综合评估法评标。经综合评审得分排名第一名的投标人确定为中标候选人，中标候选人将在本公司网站上公示三天，无异议后转为中标人。

11.2评分项目：

| 序号 | 评议内容 | 分值 | 评议办法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标评审价 | 60分 | 当AG＞1.1AD时，F=60-（A-AD）÷（AG-AD）×6 当AG≤1.1AD时，F=60-（A-AD）÷AD×60 其中：F为投标评审价分； A 为投标评审价； AG为最高投标评审价； AD为最低投标评审价。 |
| 2 | 技术评审 | 32分 | ①技术性能、制造水平及产品特点：25分； ②配套设备、备品：5分； ③专有、专利技术：2分，每一个得1分，最高2分； ④不满足设备规格及技术要求的，按废标处理。 |
| 3 | 业绩及质保 | 5分 | ①类似业绩：3分（以合同复印件为准，每份合同1分，最高3分）； ②质保承诺：2分（1年1分，1年以上每增加六个月得0.5分，最高2分）。 |
| 4 | 付款方式 | 3分 | ①预付款（3分）：无预付款满分，其余按比例扣分； （凡是货物未到甲方安装验收前的付款均为预付款，预付款不超过30%） ②质保金：10%质保金，不允许偏离。 ③银行承兑汇票：不允许偏离。 |

注：评分时分值保留二位小数，若有二位及以上并列最高分时，将由并列最高分的投标人重新报价（在标的无重大变更的情况下，重新报价不得高于前轮报价，若高于前轮报价则商务评分为0分）其它评分方法不变，直至产生唯一最高分。

12.开标时间、地点及参与方式

12.1开标时间、地点：2023年8月7日10:00时（北京时间）在青山纸业文化楼4楼招标办会议室公开开标。

12.2参与方式：（以下三种参与方式投标人可任选一种）

12.2.1现场：参与现场投标的，投标人应于开标之前将投标文件送至青山纸业文化楼4楼招标办会议室。

12.2.2邮寄：以邮寄投标文件方式参与投标的，投标文件应于开标之前寄达，快递单上须注明投标单位名称和参与的招标编号，建议选用邮政EMS或顺丰快递，开标之前为确保寄达，应事先与我司招标办确认。（邮寄地址：福建省沙县青州镇，单位名称：福建省青山纸业股份有限公司招标办，收件人：刘玲，联系电话：0598-5658595,招标人拒绝接受邮寄到其他收件人的邮件。）

12.2.3网络：在阿里平台1688采购门户网址https://fjqszy.go.1688.com上参与投标的，应按招标文件的要求制作投标文件后扫描上传至1688采购平台，投标保证金凭证、资格文件、技术文件、商务文件分别扫描上传。

13.投标及履约保证金

13.1投标人应在开标时间之前缴交投标保证金70000元。

13.2投标保证金任选如下一种形式提交：

13.2.1银行电汇；（开户银行：工商银行沙县青州支行、账户名：福建省青山纸业股份有限公司、账号：1404049409001000160。公对公转账，汇款人须注明参与的招标编号）。

13.2.2投标保证金函；若本公司与投标人尚有已结未付款项（各类未到期的保证金除外）且数额足够抵扣投标保证金时，投标人可出具正式公函明确要求本公司从其已结未付款项中转扣，但应在开标前得到本公司财务的确认。投标保证金函格式见附件1。

13.3对于未能按规定提交投标保证金的投标，将被视为不响应招标文件而予以拒绝。

13.4未中标的投标人的投标保证金，以电汇形式的将在一星期内退还；以已结未付款项转抵形式的将转回已结未付款项并按正常渠道结算。

13.5中标的投标人的投标保证金，将在中标人签订合同时转为履约保证金，合同按时履行完毕后予以无息退还，以已结未付款项转抵形式的将转回已结未付款项并按正常渠道结算。

13.6如投标人有下列情况发生时，其投标保证金将被不予退还：

13.6.1投标人在投标有效期内撤回投标的；

13.6.2成为中标人后5日内，因中标方原因无法签订合同的；

13.6.3中标方在签订合同过程中，临时增加对我司不利的条款或减免中标方在投标文件或投标过程中承诺的条款；

13.6.4其他违反法律规定的。

14.投标文件要求：（内容均须加盖公章）

14.1投标文件分成四部分，每部分应分开密封装订：第一部分为投标保证金凭证，第二部分为资格文件，第三部分为技术文件，第四部分为商务文件。

14.1.1投标保证金凭证：银行电汇回单或投标保证金函。

14.1.2资格文件编制一式一份，主要内容为详细的投标人资料，包括：a.三证合一的《营业执照》；b.第5条“对投标人资格要求”的相应证明资料；c.非法定代表人参与投标的需提供法定代表人授权书（授权书格式见附件2）；d.招标文件对投标人资格要求的其他资料，等等。

14.1.3技术文件编制一式二份，包括：a.技术方案（包括第11.2条技术评审打分项的内容）；b.工期、质量承诺、质保承诺；c.类似业绩合同复印件；d.技术偏离表；e.招标文件要求提供的其它技术方面的文件，等等。

14.1.4商务文件编制一式一份，包括：a.投标报价表（必须由法定代表人或被授权人签字或盖章）；b.商务偏离表（如付款方式等，未说明即默认响应本招标文件要求），等等。

14.2除商务文件外，其他任何地方不得出现相关投标报价的任何内容。

15.评标小组：评标小组由福建省青山纸业股份有限公司有关部门人员组成。

16.发布招标公告及结果公示媒体：福建省青山纸业股份有限公司www.qingshanpaper.com、福建省轻纺(控股)有限责任公司www.fjqfkg.com、1688采购门户https://fjqszy.go.1688.com、福建省国资采购平台http://ygcg.fjcqjy.com、中国招投标公共服务平台www.cebpubservice.com。

17.联系方式

招标办公室：刘玲0598-5658595

技术联系人：李子文18065854902

商务联系人：邱鹏飞15859817617

附件1：投标保证金函（格式）

附件2：法定代表人授权书（格式）

福建省青山纸业股份有限公司

招标办公室

2023年8月1日

附件1：投标保证金函（格式）

投标保证金函

福建省青山纸业股份有限公司：

我司参与投标　　　　　　　　　　　　　　项目（招标编号：　　　　　），在贵司尚有已结未付款项且数额足够抵扣投标保证金，现要求本次招标项目的投标保证金从已结未付款项中转扣，具体如下：

1、投标保证金金额：　　　　　元。

2、转抵款项形式：□已结未付货款     □到期未退保证金。

3、我司若中标，同意将投标保证金转为履约保证金。

4、我司若出现法律法规和招标文件规定的关于不予退还投标保证金的情形，同意招标人按相关规定执行，我司对此无任何异议。

投标人名称（盖公章）：

日　　　期：　　　年　　月　　日

附件2：法定代表人授权书（格式）

法定代表人授权书

（招标人名称）　　　　：

（投标人全称）　　法定代表人　（姓名）　授权　（投标人代表姓名）　为投标人代表，代表本公司参加贵处组织的　　　　　　　　　　　　项目（招标编号　　　　　）投标活动，全权代表我方处理投标过程的一切事宜。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。投标人代表无转委权。特此授权。

投标人代表：　　　　　　　　　性别：　　　　　　身份证号：

单位：　　　　　　　　　　　　部门：　　　　　　职务：

详细通讯地址：　　　　　　　　邮政编码：　　　　电话：

授权方

投标人名称：　　（全称并加盖公章）

法定代表人签字或盖章：

日　　期：

接受授权方

投标人代表签字：

日　　期：